南通大学“十二五”高等学校重点专业建设验收工作安排

| 序号 | 任务 | 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转发《关于开展“十二五”高等学校重点专业建设项目验收工作的通知》，落实联系人，拟定我校工作安排表。 | 10月11日-12日 | 教务处 |
| 2 | 召开12个学院教学院长会议，部署工作。 | 10月14日 | 教务处 |
| 3 | 召开专业负责人会议，分解任务，落实验收报告和验收总结执笔人并报教务处。 | 10月17日-10月18日 | 各专业所在学院 |
| 4 | 整理年度拨款、配套经费、统筹经费等使用情况并反馈至各学院。 |  | 教务处 |
| 5 | 对照任务书如实填写验收报告，完成验收总结，书面材料各一式一份交教务处。 | 10月19日-11月8日 | 各专业所在学院 |
| 6 | 教务处组织人员对各专业填报材料进行初步审核，提出修改意见并反馈。 | 11月9日-11日 | 教务处 |
| 7 | 各专业根据反馈意见修改，将电子文档发jyk@ntu.edu.cn. | 11月12-14日 | 各专业所在学院 |
| 8 | 统一印制验收报告和验收总结。 | 11月15-17日 | 教务处 |
| 9 | 邀请专家组织校内验收。 | 11月18-20日 | 教务处 |
| 10 | 根据专家反馈意见修改验收报告和总结，定稿。 | 11月21-25日 | 各专业所在学院 |
| 11 | 登录“省重点专业建设管理平台” （网址：http://180.209.64.60/）完成在线填报。 | 11月29-30日 | 各专业所在学院 |
| 12 | 统一印制验收报告和总结并上报教育厅高教处。 | 11月30日 | 教务处 |